## cronograma(v1-r1)
CRONOGRAMA PRELIMINAR | [5 empty] | PLANEJADO
REALIZADO
ATIVIDADE | Data início | Data fim | Status | Responsável | FEV |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN
[5 empty] | S03 | S04 | S01 | S02 | S03 | S04 | S01 | S02 | S03 | S04 | S01 | S02 | S03 | S04 | S01
Concepção do projeto | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 100% | Equipe | bar: FEV S03
Elicitação dos requisitos | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 100% | Equipe | bar: FEV S04 to MAR S01
Elaboração do cronograma | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 100% | A.K | bar: MAR S01 to MAR S02
Elaboração dos protótipos | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 100% | W.F | bar: MAR S01 to MAR S02
Elaboração do TAP | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 100% | A.K | bar: MAR S01 to MAR S02
Layout (desenv.) | 2018-03-12 | 2018-04-02 | 20% | A.K | bar: MAR S02 to ABR S01
Lógica da aplicação (desenv.) | 2018-03-18 | 2018-05-06 | 10% | A.K | bar: MAR S03 to MAI S02
Base de dados (desenv.) | 2018-03-09 | 2018-04-16 | 20% | L.C | bar: MAR S01 to ABR S03
Levantamento de dados | 2018-03-12 | 2018-05-27 | 0% | Equipe | bar: MAR S02 to MAI S04
Testes e correção | 2018-03-23 | 2018-05-25 | 0% | Equipe | bar: MAR S03 to MAI S03
Entrega do projeto | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 0% | Equipe | bar: MAI S04 to JUN S01